Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Верхнесолоновская средняя общеобразовательная школа»

404422 Волгоградская область Суровикинский район х. Верхнесолоновский пер. Школьный 1

Тел. (84473)  9-77-82               e-mail: vsolo.shkola@mail.ru

ОКПО 22433461 ОГРН 1023405962800 ИНН/КПП 3430031912/343001001

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:

директор МКОУ «Верхнесолоновская СОШ»

_____________             З.П. Харитонова

«_______»_______________2019г

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Верхнесолоновская средняя общеобразовательная школа» в 2020 году

| № п/п | # Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |  |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2019 году по всем предметам. | до 20. 08. 2019. | Тауланова Н.Н.- старший методист Бородко В.И. Еремина Г.В. руководители МО | Средний результат ЕГЭ по всем предметам |
| 2. | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) по всем предметам. | до 20. 08. 2019. | Тауланова Н.Н. Бородко В.И. Еремина Г.В. | Средний результат ОГЭ по всем предметам |
| 3. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по всем предметам и составление аналитического отчёта ГИА-9 и ГИА-11 | август 2019 г. | Тауланова Н.Н. Бородко В.И. Еремина Г.В. |  |
| 4. | Совещание при директоре по итогам проведения ГИА в школе в 2019 году. | 23 августа 2019 г. | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 5 | Предоставление отчётов МКОУ «Верхнесолоновская СОШ» по ГИА в Отдел по образованию | до 01.07.2019г | Харитонова З.П. |  |
| 6 | Предоставление анализа результатов ГИА | до 20 августа 2019г | Харитонова З.П. |  |
| 7 | Проведение анализа результатов отдельных групп обучающихся ГИА – 9 и ГИА -11 в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | Август 2019 | Харитонова З.П. |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по развитию качества образования в МКОУ «Верхнесолоновская СОШ», в том числе в части преподавания русского языка и математики | по отдельному плану | Тауланова Н.Н. Бородко В.И. Еремина Г.В. |  |
| 2. | Мониторинг работы методических объединений учителей гуманитарного цикла и учителей естественно – математического цикла по совершенствованию преподавания учебных предметов. | ноябрь 2019 г., март 2020 г. | Тауланова Н.Н. |  |
| 3. | Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов | постоянно | Тауланова Н.Н. |  |
| 4. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. | в течение учебного года | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 5. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов. | 1 раз в четверть | Тауланова Н.Н. Бородко В.И. Еремина Г.В. |  |
| 6. | Собеседование с учителями по результатам ГИА-19 и выработке мер по более качественной подготовке выпускников 9 и 11 классов к ГИА. | 30 сентября 2019г. 31января 2020г. 28 февраля 2020г. | Тауланова Н.Н. |  |
| 7. | Участие педагогов школы в реализация модуля "Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования" при повышении квалификации педагогов.» | по отдельному графику | Тауланова Н.Н. Еремина Г.В. Сторожук И.О. |  |
| 8. | Организация участия учителей-предметников в курсах переподготовки, (дистанционное обучение на курсах ООО «Издательство «Учитель»), самообразование (по вопросам повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности). | в течение года | Харитонова З.П. |  |
| 9. | Использование методических рекомендаций для учителей по подготовке обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации. | в течение учебного года | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. Еремина Г.В. Сторожук И.О. Кваша З.А. |  |
| 10. | Проведение индивидуальных консультаций для учителей-предметников. Участие в региональных видеоконсультациях для учителей предметников по математике, русскому языку, предметам по выбору. | в течение учебного года | Тауланова Н.Н. |  |
| 11. | Участие в реализации регионального комплекса мер по развитию качества образования в общеобразовательных организациях, в том числе в части преподавания русского языка: -участие в проведении региональных научно-методических совещаний, семинаров и вебинаров для педагогических работников; -участие в проведении областных тематических конкурсов для обучающихся и педагогических работников; -участие в мероприятиях в рамках всероссийского конкурса сочинений. | по отдельному плану работы | Тауланова Н.Н. Еремина Г.В. Сторожук И.О. |  |
| 12. | Изучение и использование в работе методических рекомендаций по проведению итогового сочинения в 11 классе. | октябрь-ноябрь | Тауланова Н.Н. Еремина Г.В. Сторожук И.О. |  |
| 13 | Согласование плана по подготовке и проведению ГИА-2020 | сентябрь2019г | Харитонова З.П. |  |
| 14 | Мониторинг учащихся, входящих в «группу риска» при прохождении ГИА и контроль за реализацией индивидуальных маршрутов их сопровождения при подготовке к ГИА. | в течение года | Харитонова З.П. |  |
| 15 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдачи ГИА – 11 по обязательным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций. | Август 2019 – май 2020 | Харитонова З.П. |  |
| 16 | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА – 9 и ГИА - 11 | Август – октябрь 2019 | Тауланова Н.Н. |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Изучение федеральных и региональных нормативных - правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 уч. году. | После вступления в силу документов федерального и регионального уровней | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 2. | Издание приказа об ответственном за проведение ГИА-2020 в МКОУ «Верхнесолоновская СОШ». | октябрь 2019г | Харитонова З.П. |  |
|  | IV. Финансовое обеспечение ГИА -9 и ГИА - 11 |  |  |  |
| 1 | Выплата компенсации педагогическим работникам МКОУ «Верхнесолоновская СОШ» за работу по подготовке и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 | Июль 2019 -декабрь 2020 | Харитонова З.П. |  |
|  | V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация работы с родителями (законными представителями) по привлечению их на итоговое сочинение (изложение) в качестве общественных наблюдателей. | Октябрь – ноябрь 2019 | Тауланова Н.Н. |  |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ГИА – 9, ГИА – 11 в дополнительный период 2019 года | Сентябрь 2019 | Тауланова Н.Н. |  |
| 2. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА | сентябрь 2019 г. | Харитонова З.П. |  |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА – 9 и ГИА – 11: Выпускники МКОУ «Верхнесолоновская СОШ»; Выпускники прошлых лет Лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; участников итогового сочинения (изложения) | Октябрь – ноябрь 2019 | Тауланова Н.Н. |  |
| 4 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | Сентябрь – ноябрь 2019 г. | Тауланова Н.Н. |  |
| 5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2019 февраль, май 2020 | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. Еремина Г.В. |  |
| 6 | Регистрация участников ГИА ГИА – 11 ГИА - 9 | До 01 февраля 2020 До 01 марта 2020 | Тауланова Н.Н. |  |
| 7. | Проведение родительского собрания в присутствии выпускников 9-ого 11-ого классов с участием специалиста отдела по образованию администрации Суровикинского муниципального района | по отдельному графику март-апрель 2020г | Пронина Т.Н. Смиян Е.Ю. Харитонова З.П. |  |
| 8. | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведению ГИА. | в течение года | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 9. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11. | октябрь 2019 г. – июнь 2020 г. | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 10. | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников. | в течение года по отдельному плану | Тауланова Н.Н. Харитонова З.П. |  |
| 11. | Организация выполнения обучающимися IX, XI классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2020 года. | в течение года | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 12. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | январь-апрель 2020 г. | Тауланова Н.Н. |  |
| 13. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2020 году. | апрель 2020 г. | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 14. | Организация работы с материалами ФГБУ "Федеральный центр тестирования", ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" при подготовке к проведению ГИА. | в течение учебного года | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 15. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году. | ноябрь 2019 г., апрель 2020 г. | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 16. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности (в том числе информационной) при проведении ГИА. | май-июнь 2020г. | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 17. | Проведение ГИА в установленные сроки. | май-сентябрь 2020г. | Харитонова З.П. |  |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Освещения вопросов подготовки и проведения ГИА в средствах массовой информации. | в течение учебного года | Тауланова Н.Н. Бородко В.И.. |  |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. | В течение учебного года | Харитонова З.П. Тауланова Н. Н. Бородко В.И. Еремина Г.В. Сторожук И.О. |  |
| 3. | Организация сопровождения официального раздела МКОУ «Верхнесолоновская СОШ» по вопросам организации и проведения ГИА – 11 в 2020году, в том числе размещения информации: а) о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; б) о сроках проведения ГИА; в) о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ; г) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, е) о сроках проведения итогового сочинения(изложения) , ж) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | в соответствии с выходом нормативных документов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА | Тауланова Н.Н. Бородко В.И. |  |
| 4 | Организация сопровождения официального раздела МКОУ «Верхнесолоновская СОШ» по вопросам организации и проведения ГИА – 9 в 2020году, в том числе размещения информации: а) о сроках и местах регистрации на сдачу ОГЭ; б) о сроках проведения ГИА; в) о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ; г) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, е) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку ГИА, ж) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА | в соответствии с выходом нормативных документов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА |  |  |
| 5. | Размещение информации по организации и проведении ГИА на официальном сайте МКОУ «Верхнесолоновской СОШ» | сентябрь 2019 г. -май 2020 г. | Бородко В.И. |  |
| 6. | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет. | ноябрь2019г. -апрель 2020 г. | Харитонова З.П. |  |
| 7. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Волгоградской области. | 19 февраля 2020 г. | Харитонова З.П. Тауланова Н.Н. |  |
| 8. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | в течение года | Тауланова Н.Н. |  |
| 9 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2020г 1.Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Положение о проведениигосударственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе. Задачи подготовки ГИА -2020 в 11 классе. Правила проведения ГИА, права и обязанности детей и родителей. Организация подготовки к ГИА-2020. Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Положение о проведении государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 9 классе. Задачи подготовки ГИА -2020 в 9 классе. Правила проведения ГИА, права и обязанности детей и родителей. Организация подготовки к ГИА-2020. 2. Ознакомление с порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования. О выборе обучающимися экзаменов в форме ЕГЭ по предметам. Знакомство с графиком консультаций для выпускников 11 класса по подготовке к ГИА в 2019-2020 учебном году. Ознакомление с порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования. О выборе обучающимися экзаменов в форме ОГЭ по предметам. Знакомство с графиком консультаций для выпускников 9 класса по подготовке к ГИА в 2019-2020 учебном году. 3.Готовимся к итоговому сочинению по русскому языку. Ознакомление обучающихся и их родителей с Рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения, с инструкцией для участников итогового сочинения, с памяткой о порядке проведения итогового сочинения, с критериями оценивания итогового сочинения. Профессии, которые выбирают наши дети. Знакомство родителей с результатами анкетирования обучающихся с целью выявления профнаправленности. Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка. Готовимся к устному собеседованию по русскому языку. Ознакомление обучающихся и их родителей с Рекомендациями по организации и проведению устного собеседования, с инструкцией для участников устного собеседования, с памяткой о порядке проведения устного собеседования, с критериями оценивания устного собеседования. . 4.Условия и порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11 классах. Об ответственности за нарушение правил пропускного режима на ППЭ. Условия и порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 9 классе. Об ответственности за нарушение правил пропускного режима на ППЭ. Сохранение детского здоровья – приоритетная задача семьи и школы. 5.О предварительном выборе экзаменов ГИА-2020. Особенности организации учебного процесса учащихся 11-х классов и роль родителей в этом процессе. Как подготовить себя и ребенка к сдаче экзаменов. Конфликты с собственным ребенком и пути его разрешения. О предварительном выборе экзаменов ГИА-2020. Особенности организации учебного процесса учащихся 9 классе и роль родителей в этом процессе. 6.Особенности воспитания подростков в семье. Здоровье школьника – залог успешного обучения. Готовимся к ГИА. Психологическая поддержка. Ход подготовки к государственной итоговой аттестации. 7.Роль семьи и школы в выборе обучающимся пути дальнейшего образования. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. «О подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации в 11 классе в 2019-2020 учебном году». Об изменениях и дополнениях нормативной базы ГИА-11 ознакомление с расписанием экзаменов. «О подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации в 9 классе в 2019-2020 учебном году». Об изменениях и дополнениях нормативной базы ГИА-9 ознакомление с расписанием экзаменов. 8.Психологическая поддержка детей для преодоления стрессовых ситуаций при подготовке и сдаче экзаменов. Рекомендации школьного психолога для родителей по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; Инструктаж по проведению ГИА. Апелляция по процедуре проведения экзаменов. 9.Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам. Анализ подготовки учащихся к экзаменам. Профилактика экзаменационного стресса. | В течение года 25 сентября 2019г. 13 октября 2019г. 20 ноября 2019г. 18 декабря 2019г. 22 января 2020г. 26 февраля 2020г. 18 марта 2020г. 22 апреля 2020г. 20 мая 2020г. | Тауланова Н.Н. Бородко В.И.. Еремина Г.В. |  |
| 10 | Проведение собраний с обучающимися по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2020 году | В течение года по отдельному графику | Тауланова Н.Н. Харитонова З.П. |  |
| 11 | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА – 9 и ГИА - 11 | 13 мая 2020г | Тауланова Н.Н. Харитонова З.П. |  |
| 12 | Ознакомление участников ГИА – 9 и ГИА – 11: С полученными ими результатами ГИА; С решениями ГЭК и председателя ГЭК; С решениями конфликтных комиссий. | Сентябрь 2019г., в период проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 г. | Тауланова Н.Н. Харитонова З.П. Бородко В.И. Еремина Г.В. |  |
| 13 | Обеспечение взаимодействий со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Волгоградской области в 2020 году | Тауланова Н.Н. Харитонова З.П. | Харитонова З.П. |  |
| 14 | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2019 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | Тауланова Н.Н. Харитонова З.П. | Харитонова З.П. |  |
|  | VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы МКОУ «Верхнесолоновская СОШ» по подготовке к проведению ГИА в дополнительный период в 2019 году | Сентябрь – октябрь 2019 г. | Харитонова З.П. |  |
| 2. | Оформление документации по окончании государственной (итоговой) аттестации. | июнь-июль 2020 г. | Тауланова Н.Н. |  |
| 3. | Осуществление контроля за организацией работы МКОУ «Верхнесолоновская СОШ» по подготовке к проведению ГИА в 2019/ 2020 учебном году | Январь – июнь 2020 г. | Харитонова З.П. |  |

##### Старший методист                                                Н.Н. Тауланова