Приложение №2 к приказу № 17 от 11.03.2022

Утверждаю:

Директор МКОУ «Верхнесолоновская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.П.Харитонова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ООО в МКОУ «Верхнесолоновская СОШ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки  исполнения | Результат |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО | Mapт, 2022г. | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС HOO и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС HOO. Рабочая гpyппa по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС HOO и ООО. | Mapт, 2022 г. | Приказ об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС HOO и ООО. |
| 1.3 | Изучение документов  федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ГOC HOO и ООО. | В течение всего пepиoдa | Листы инструктажа и ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС HOO и ООО. |
| 1.4 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО. | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС HOO и ООО. |
| 1.5 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность MKOУ «Верхнесолоновская СОШ» в связи с подготовкой к введению ФГОС HOO и ООО. | *до 01.09.2022 г.* и  *далее по мере необходимости* | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. |
| 1.6 | Проведение классных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС HOO и ООО за период 2022— 2027 годов | *март 2022 года* | Протокол классных родительских собраний, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС HOO и ООО за период 2022-2027 годов |
| 1.7 | Рассмотрение вопросов подготовки и введенияФГОС HOO и ООО на августовском педагогическом совете, заседаниях школьных МО учителей начальных классов и основной школы. | *март 2022 г. и*  *далее регулярно* | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС HOO и ООО. |
| 1.8 | Анализ имеющихся в MKOУ «Верхнесолоновская СОШ» условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ HOO и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС. | *до 01.09.2022 г.* | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГOC HOO и ООО. |
| 1.9 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ HOO и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО | *Mapm2022 г.- август 2022г.* | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС HOO и ООО |
| 1.10 | Комплектование библиотеки УMK по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС HOO и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1 сентября*  *2022—2027 годов* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС HOO и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 1.11 | Разработка на основе примерной программы ООП HOO и ООО MКОУ «Верхнесолоновская СОШ», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования СУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов. | до *30.08.2022 г.* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП HOO и ООО MКОУ «Верхнесолоновская СОШ», в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов. |
| 1.12 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов HOO и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности HOO и ООО. | *Ежегодно* | Аналитическая справка старшего методиста и педагога организатора |
| 1.13 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС HOO и ООО. | пo *мере необходимости* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений. |
| 1.14 | Формирование плана функционирования BCOKO в условиях постепенного перехода на новые ФГОС HOO и ООО и реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | *Сентябрь, ежегодно с 2022* по *2027гг.* | План функционирования BCOKO на учебный год. Аналитические справки по результатам BCOKO. |
| 1.15 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП HOO и ООО в рамках перехода на новые ФГОС HOO и ООО | *пo* *мере необходимости* | взаямодеяствия |
| 1.16 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ФГОСHOO и ООО в рамках перехода на новые ФГОС HOO и ООО | *По мере необходимости в течение всего периода с 2022—*  *2027 годов* |  |
| 1. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 2.1 | Формирование банка данных нормативно-правовьых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | *Август 2022 года* | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 2.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До *01.09.2022* | Устав образовательной организации |
| 2.5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение *ФГОС* HOO и ФГОС ООО | *декабрь 2021 — сентябрь*  *2022 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 1. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 3.1 | Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | *В течение всего периода внедрения ФГОС* | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС HOO и ООО. |
| 3.2 | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | *Ежегодно до*  *01.09. (до 2027* г) | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности |
| 3.*3* | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым *ФГОС* HOO и ООО. | *Ежегодно до*  *01.09. (до 2027 г.)* | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. |
| 3.4 | Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников MKOУ «Верхнесолоновская СОШ» с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС HOO и ООО. | *Ежегодно с 2022*  *по 2027 гг.* | План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 3.5 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС. | *В течение всего периода с 2021 no 2027 гг.* | Наличие специальной страницы на сайте MKOУ «Верхнесолоновская СОШ» |
| 3.6 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПHOO и ООО по новым ФГОС. | *В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС |
| 3.7 | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального**,**  регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС HOO и ООО. | *Постоянно* | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП HOO и ООО. |
| 1. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 4.1 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС HOO и ООО должностных инструкций работников MKOУ «Верхнесолоновская СОШ». | *до 01.09.2022 г.* | Должностные инструкции |
| 4.2 | Обеспечение психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений; вариативность форм психолого- педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). | *В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.* | Планы специалистов сопровождения. |
| 4.3 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС | *В течение всего периода* с *2021 по 2027 гг.* | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС HOO и ООО |
| 4.5 | Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | *В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.* | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся |
| 1. Материально – техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 5.1 | Анализ соответствия материально- технической базы MKOУ «Верхнесолоновская СОШ» для реализации ООП HOO и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. | *До 30.08.2022 г* | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС HOO и ООО |
| 5.2 | Комплектование библиотек УMK по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС HOO и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | *Ежегодно до сентября 2022-*  *2027 гг.* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС HOO и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. |
| 5.3 | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием новых ФГОС. Использование оборудования, полученного в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда». | Регулярно | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно экспериментальной деятельности. |
| 1. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 6.1 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов MКОУ «Верхнесолоновская СОШ» и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС. | *Постоянно* | Пакет информационно-методических Материалов. Раздел на сайте MKOУ «Верхнесолоновская СОШ» |
| 6.2 | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | *Постоянно* | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП HOO и ООО. |
| 6.3 | Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет. | *Постоянно* | Размещенные на сайте MКОУ «Верхнесолоновская СОШ» информации по новым ФГОС. |
| 6.4 | Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | *При необходимости* | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. |
| 6.5 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС HOO и ООО. | *Ежегодно* | Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС HOO и ООО. |
| 1. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 7.1 | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | *Ежегодно* | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. |
| 7.2 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов. | *Ежегодно* | Формирование плана финансово- хозяйственной деятельности на 2022 год и последующие годы. |
| 7.3 | Корректировка локальные актов регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | *Ежегодно* | Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС HOO и ООО. |
| 7.4 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | *По мере необходимости* | Доп. Соглашения |